## Sheet1
| Concept0 |  |  | Concept1 |  |  | Concept2
| Utviklingskost | Komponent og materialkost per enhet | Kommentar | Utviklingskost | Komponent og materialkost per enhet | Kommentar | Utviklingskost | Komponent og materialkost per enhet | Kommentar
Elektronikk til kommunikasjonsenhet |  | 1000 | per enhet |  | 1000 | per enhet | 40000 | 2000 | Skalerer med antall produserte enheter. Inkluderer PCB, komponenter og batteri.
Innkapsling kommunikasjonsenhet | [6 empty] | 10000 | 2500 | Skalerer med antall produserte enheter.
Produksjon av lastcelle | [6 empty] | 70000 | 18000 | Skalerer med antall produserte enheter. Inkludert lastcelle. 10k + 20k for lastcelle. Lastcelle med integrert elektronikk KV: har god erfaring med lastcelle til ca 8k. Bruker denne I estimatet.
Sertifisering lastcelle (IPX) | [6 empty] | 100000 |  | Per produktserie.
Elektromagnetisk testing lastcelle | [6 empty] | 100000 |  | Per produktserie.
Engineering kommunikasjonsenhet | 274510 |  | 283 timer | 247350 |  | Initielt estimat 210 timer (255k). Det totale antall timer var initielt forespeilet til 493 (13 uker) for concept0 og 1. Arbeidet med Concept0 er så langt 460 timer. Basert på erfaringer fra Concept0 vil eit anslag for utvikling av concept1 nok være 50% større enn først antatt. => 315 timer (382k). Se project plan for detaljer. KV: kan ikke overstige initiell avtale på 210 timer. LE: Forslag til kutt som ender på 255 timer. | 378300 |  | Et estimat for dette arbeidet vil være som for Concept1. Hær vil det være en del arbeid mot det mekaniske/lastcelle i tillegg. Estimert 2 ukers arbeid. 390 timer.
Uforutsett mer-arbeid kommunikasjonsenhet | 69840
Antall enheter |  | 1 |  |  | 1 |  | 50
Timepris eks mva | 970
Kostpris per enhet eks mva | [7 empty] | 22500
Dekningsbidrag | [7 empty] | 1.4
Enhetspris eks mva LE | [7 empty] | 31500
Enhetspris eks mva KV | [7 empty] | 44100
Total engineering-kost eks mva | 275510 |  |  | 248350 |  |  | 698300
Estimert dekning NRF, IN, skattefunn, etc. | 0.4
Reell total engineering-kost eks mva | [6 empty] | 733296
Antall enheter for ROI | [6 empty] | 58.1981