## Sheet1
| Concept0: proof of concept |  |  | Concept1: pilot for utplassering |  |  | Concept2: produkt med alu-innkaplsing |  |  | Concept3: produkt med plastinnkaplsing
| Utviklingskost | Komponent og materialkost per enhet | Kommentar | Utviklingskost | Komponent og materialkost per enhet | Kommentar | Utviklingskost | Komponent og materialkost per enhet | Kommentar | Utviklingskost | Komponent og materialkost per enhet | Kommentar
Elektronikk til kommunikasjonsenhet |  | 1000 | per enhet |  | 1000 | per enhet | 40000 | 2000 | Skalerer med antall produserte enheter. Inkluderer PCB, komponenter og batteri. | 40000 | 2000 | Skalerer med antall produserte enheter. Inkluderer PCB, komponenter og batteri.
Innkapsling kommunikasjonsenhet | [6 empty] | 10000 | 2500 | Skalerer med antall produserte enheter. | 40000 | 1000 | Utviklingskost er estimert fra lastcelleinnkapsling 20k for støpeform og 20k for 3D-tegninger. Alternativ I plast for innkapsling: 0,5k i plast, 0,5k for aluboks o.l. til å beskytte elektronikk.
Produksjon av lastcelle | [6 empty] | 70000 | 18000 | Skalerer med antall produserte enheter. Inkludert lastcelle. 10k + 20k for lastcelle. Lastcelle med integrert elektronikk KV: har god erfaring med lastcelle til ca 8k. Bruker denne I estimatet. | 100000 | 10000 | Utviklingskost er 50k for støpeform og estimert 50k for 3D-tegninger. Alternativ I plast for innkapsling: 8k for lastcelle, 1k i plast, 1k for aluboks o.l. til å beskytte elektronikk.
Sertifisering lastcelle (IPX) | [6 empty] | 100000 |  | Per produktserie. | 100000 |  | Per produktserie.
Elektromagnetisk testing lastcelle | [6 empty] | 100000 |  | Per produktserie. | 100000 |  | Per produktserie.
Engineering kommunikasjonsenhet | 274510 |  | 283 timer | 218250 |  | Initielt estimat 210 timer (255k). Det totale antall timer var initielt forespeilet til 493 (13 uker) for concept0 og 1. Arbeidet med Concept0 er så langt 460 timer. Basert på erfaringer fra Concept0 vil eit anslag for utvikling av concept1 nok være 50% større enn først antatt. => 315 timer (382k). Se project plan for detaljer. KV: kan ikke overstige initiell avtale på 210 timer. LE: Forslag til kutt som ender på 255 timer. LE: kontraktsforslag på 225 timer. Kuttet fra 255 timer da ettersending av data ikke er en del av pakken i dag, ei heller for concept1. Buffring er viktig, og dekkes av dagens estimat. | 378300 |  | Et estimat for dette arbeidet vil være som for Concept1. Hær vil det være en del arbeid mot det mekaniske/lastcelle i tillegg. Estimert 2 ukers arbeid. 390 timer. | 378300 |  | Et estimat for dette arbeidet vil være som for Concept1. Hær vil det være en del arbeid mot det mekaniske/lastcelle i tillegg. Estimert 2 ukers arbeid. 390 timer.
Uforutsett mer-arbeid kommunikasjonsenhet | 69840
Antall enheter |  | 1 |  |  | 1 |  | 50
Timepris eks mva | 970
Kostpris per enhet eks mva | [7 empty] | 22500 |  |  | 13000
Dekningsbidrag | [7 empty] | 1.4
Enhetspris eks mva LE | [7 empty] | 31500
Enhetspris eks mva KV | [7 empty] | 44100
Total engineering-kost eks mva | 275510 |  |  | 219250 |  |  | 698300 |  |  | 758300
Estimert dekning NRF, IN, skattefunn, etc. | 0.4
Reell total engineering-kost eks mva | [6 empty] | 715836
Antall enheter for ROI | [6 empty] | 56.8124