## Actions
Action ID | project | Description | Requested by | Assigned to | Classification - Priority high - before release, needs further review medium - before release, no review needed low - not critical, can be done after release | Deadline (date) | Status (open, ongoing, done) | Completed (date) | Comment - what has been done
1 |  | Analyse and test of sensor circuit | KV | JRH | high | W19 | done | 31.05.2017
2 |  | Analysis and test of measurement and communication module | KV | JRH | High | W20 | done | 31.05.2017
3 |  | Current system test | KV | JRH | High | W21 | done | 31.05.2017
4 | concept0 | Specification of new measurement and communication module | KV | JRH | high | W23 | ongoing
5 |  | Contract and NDA | LE | FL | High | W19 | done | 15.05.2017
6 |  | Arrange kick-off and project team | KV + LE | JRH | high | w20 | done | 18.05.2017 | o Inputs og gjennomgang av spesifikasjon:  Kva skal dekkes i dei forskjellige konseptfasane; concept 0-2.  Bli enige om kva lokasjon pilot(er) skal utplasseres på.  GSM vs NB-IoT kommunikasjon. o Fastsette dato spesifikasjons-review. o Fastsette dato for demo av concept 0. o Fastsette dato for review og leveranse av concept 1 (pilot til utplassering). o Fastsette andre datoer eller punkter som må avklares.
7 |  | NB-IOT coverage for pilot, and/or when it's enabled | KV | AL | high | w20 | done | 02.06.2017 | com4 (Telia) og Telenor har besluttet å utsette utrulling av NB til Q3 (sans. 2018) pga lisenskostnader. De må betale for alle basestasjoner for det om det kun rulles ut et lite antall. Lastcelle i høyspentmast : NORD 60.1889461 60° 11.3367684' 60° 11' 20.2061'' ØST 6.2401207 6° 14.4072426' 6° 14' 24.43455'' Mulig prøvespenn: NORD 60.1616694 60° 9.7001652' 60° 9' 42.00991'' ØST 6.1779481 6° 10.6768846' 6° 10' 40.61308''
8 |  | battery lifetime vs sampling and report rate | KV | JRH | high | Q2 | done | 30.05.2017 | In an excel sheet for the NB IoT controller.
9 |  | wishlist for concept x | KV | KV + LE | medium | Q2 | done | 02.06.2017 | Vibrasjon er det største ønsket foreløpig. Alternative strømkilder o.l. kommer I andre rekke.
10 |  | Any blocking patents for the load cell casing? | AMEKA | JRH | medium | Q2 | open
11 | vibration0 | Sjekke ut vibrasjonssensorer til f.eks. bro-overvåkning, høgspent, o.l. | KV | JRH | low |  |  |  | Norsar, Cactus, Kongsberg
12 |  | KV sender et par bilder av lastcelle montert i mast og prøvespenn | LE | BEN | low | Q2 | done | 13.06.2017
13 | concept2 | Utlesing av lagra data gjennom USB (COM). Concept 2. Unødvendig med utvendig tilkobling | LE, KV | JRH | low | Q3 | open |  | Ikke et krav før concpet 2
14 | concept1 | Mulighet for å fryse ned kommunikasjonsmodul for å teste rekkevidde o.l. | LE | JRH | low | Q4 | open |  | Kan være et alternativ for å teste rekkevidde o.l. med innkapsling av is og snø.
15 |  | Mulighet for å logge store endringer i last (gallopering)? Interessant om is dett av e.l. Slike data blir i dag midla bort. Ev hurtiglogging ved overstigelse av terskel. | KV | JRH | medium | Q2 | done | 07.06.2017 | Lagt til I datablad og dataformat-lista.
16 |  | Batteripåvirkning av EM-stråling (elektromagnetisk)? | KV | JRH | medium | Q3 | done | 13.06.2017
17 |  | KV sender et lite utvalg av måledata som kan vise oppløsing av systemet. F.eks. Fra en stille dag e.l. | LE | BEN | medium | Q2 | done | 27.06.2017
18 | concept1 | Sjekke dekning Ålvik + Stølsheim | KV | JRH | high | Q2 | open
19 |  | Presentasjon Concept 0 ~13/8. Ny deltaker på prosjektet begynner 6/8. KV inviterer Statnett om ønskelig. | KV, LE | JRH | high | Q2 | done | 31.07.2017
20 | vibration0 | vibrasjon: => stor mekanisk påkjenning, må tenke på hvilken sertifisering/test utstyret må gjennom. (JRH) => innstøpt sensor og elektronikk | KV, LE | JRH | low | Q3 | open
21 |  | Typiske dimensjoner på wire som brukes på fjordspenn e.l. Der vibrasjonsmåling er aktuelt. | LE | BEN | medium | Q2 | done | 13.06.2017 | Common conductor diameters range from 32 to 38 mm. For fjord span the conductor sizes are larger; a common size is 56.7 mm (Teist, Hubro). Shield wires have smaller diameters in the range of about 15 to 27 mm. Statnett may be able to provide more information of the most common conductor sizes for existing and planned lines
22 |  | Forslag til koblingsskjema på Mori Seiki + MH1200 | AMEKA | JSG | medium | Q2 | open
23 |  | Skjema fra Mori Seiki + MH1200 | LE | AMEKA | medium | Q2 | open
24 | concept1 | pin controlled UART? | JRH | JRH | low | Q3 | open
25 | concept1 | fikse klokke på data sendt fra radiomodul | jrh | jrh | medium | Q3 | ongoing
26 | concept0 | bli enig om format på data som sendes | jrh | jrh | medium | Q3 | ongoing |  | MQTT vs OPC UA?
27 | concept1 | event driven transfer rate with min and max limitations | jrh | jrh | medium | Q3 | open
28 |  | timeout doesn't work as intended!!!! | jrh | jrh | high | Q3 | done | 31.07.2017 | Fixed in code.
29 |  | I'm alive mode, kun eit par ganger I døgnet | AL | jrh
30 |  | syklisk modus med hurtige sendingsintervall, f.eks. lilleborg vaskemaskin | AL | jrh | medium | Q3 | open
31 | concept1 | Lagringsenhet for lastcelle backup | jrh | jrh | medium | Q3 | open |  | Har minne, må koble opp og lage rutiner for lagring og lesing. Ev for sending over nettverk.
32 | concept1 | WDT for lastcelle (egen brikke?) | AL | jrh | medium | Q3 | open |  | Ev bruke ein liten tiny med eget batteri.
33 | concept1 | Hurtigere datapakker på GPRS | jrh | jrh | high | Q3 | ongoing |  | Må løse problemet med lang tid mellom datapakker. Er det SEND OK som er problemet? På-tid ~1 minutt.
34 | concept1 | Indikator-LED med eget batteri | jrh | jrh | low | Q3 | open |  | Som dagens løsning fra iokeys, slik at innkobling og konfigurering kan visualiseres gjennom LED.
35 | concept1 | Høyere UART speed? | jrh | jrh | low | Q3 | open
36 | concept1 | Sende backup-data OTA? | jrh | jrh | medium | Q3 | open
37 | concept0 | Er power-down-up mer effektiv enn sleep-wake? | jrh | jrh | medium | Q3 | open |  | For GPRS. Hvor er skjeringspunktet eventuelt? 100 minutt som I fra utregningene?
38 | concept2 | ID og plassering per enhet for å unngå manuell notering | KV | jrh / AL | medium | Q3 | open |  | Bør være en av driftsparameterene I KV/Statnett/linjeoperator sitt dashboard
39 | concept2 | Tenke om å bygge systemet mer modulært er en fordel? | KV | KV + LE | medium | Q3 | open |  | Kan tenkes å ha flere moduler som bygges ut: - lastcelle med målebro, ev ferdig forsterker. - Måle og kommunikasjonsmodul kobles på denne gjennom konnektor. - Batteripakke, energy harvest (solcelle, induktiv, etc) og antenne kobles på kommunikasjonsmodule. Ev annen rekkefølge eller lignende metoder.
40 | concept2 | Konnektor I midten er ugunstig mtp formfaktor på det som plasseres inni kommunikasjonshuset, eller andre hus. | KV | jrh | medium | Q3 | open |  | - Kretskort enklest firkantet - Konnektor på siden som vist på "gammel traver". Uendelig med muligheter her. - Ising sansynligvis ikke et problem med firkantet form kontra rund. Men må tenke på dette under utvikling.
41 | concept2 | Plastinnkapsling av lastcelle og kommunikasjonenhet | KV | jrh | high | Q3 | open |  | Hvorfor alu når plast kan være like robust I tenkte miljø? - må tåle litt juling I form av håndtering, isklumper som faller ned og generelt mye vær og vind. Beskyttelse av lastcelle og elektronikk kan gjøres I billige alu-bokser uten dyr maskinering. Hva er pris på utvikling av plast kontra forslag i alu?
42 | concept2 | Sjekke action 41 opp mot partnerplast og plasto | KV | FL | high | Q3 | ongoing |  | Gode erfaringer med produkt til Fugro (Ola) Frode sjekker med Thomas(?) hos PartnerPlast. Det kan være at 50 enheter er for lite til at det lønner seg. Mål om å finne knekkpunktet der plast tar over for alu. Ev definere concept3 som plastinnkapsling, og concept2 som alu.
43 | concept2 | Passe på termiske engenskaper ved blanding av plast og alu | KV | KV + LE | medium | Q3 | open
44 | concept2 | Kjeller har dårlig erfaring med HBM lastcelle (ustabil og dyr) | KV | jrh | high | Q3 | open |  | Få pris på lastcelle som brukes I dagens løsning og den som KV har gode erfaringer med (Vishaypg). Også sjekke den som sitter I 1 tonns versjonen.
45 | concept2 | Lastcelle + maskinering for dyrt I dagens kalkyler. | KV | jrh | high | Q3 | open |  | Forslag fra LE om å bruke HBM, men se aksjon 44 og 41. LE har pris fra HBM på 20k på 100kN lastcelle, mens KV har 8k på tilsvarende. Med pris på 50k til KV, må de ha 80k til Statnett, det er samme pris som I dag. Kan bli vanskelig å selge inn. Her må også driftssentral gjennom f.eks LINSiGHT, eller speiling i egen portal, også brukes mot statnett som merverdi for dette produktet. Kan andre forretningsmodeller benyttes for å øke profitt i begge leirer?
46 | vibration0 | Det finnes en standard for hvordan vibrasjon I spenn skal måles. Få detaljer om dette. | jrh | jrh | medium | Q3 | open |  | Spør Halfdan.
47 | vibration0 | Det finnes vibrasjonssløsninger som måler mellom to sensorer (10cm?), sjekke ut konseptet om to IMU'er er enkelt implementert. Eventuelt om to IMU'er gir mer/bedre data en ekelt IMU eller aksellerometer. | KV | KV + LE | medium | Q3 | open |  | Sansynligvis ikke fokus I første omgang for vibrasjonsmåling. Her må en finne ut hva Statnett, eller andre, kan trigge på for å få aksept til å gå videre med et slikt prosjekt.
48 | concept2 | Hente energi induktivt er ok, sjekke løsning vi har på strømskinne | jrh | jrh | medium | Q3 | open
49 | vibration0 | Hente energi induktivt er ok, sjekke løsning vi har på strømskinne | jrh | jrh | medium | Q3 | open
50 | vibration0 | maks 1kg last på korte spenn, må begrense batteripakke o.l. | KV | jrh | low | Q4 | open
51 | concept1 | Teste EM kompatibilitet hos f.eks STRI. Har prosjekter gående med KV. | KV | jrh | high | Q4 | open |  | Kan være en døråpner for at Statnett aksepterer dette og andre prosjekter med trådløskommunikasjon.
52 | concept2 | Teste EM kompatibilitet hos f.eks STRI. Har prosjekter gående med KV. | KV | jrh | high | Q4 | open |  | Kan være en døråpner for at Statnett aksepterer dette og andre prosjekter med trådløskommunikasjon.
53 | vibration0 | Teste EM kompatibilitet hos f.eks STRI. Har prosjekter gående med KV. | KV | jrh | high | Q4 | open |  | Kan være en døråpner for at Statnett aksepterer dette og andre prosjekter med trådløskommunikasjon.
54 | vibration0 | Enkel amplitude (og frekvens) over GSM | KV | jrh | medium | Q4 | open |  | Kan være en døråpner for at Statnett aksepterer vibrasjonsprosjektet. Få prioritert parameter fra Boris/Halfdan.
55 | vibration0 | Proof of concept I enklere miljø enn fjordspenn, som I bro eller vindmålermast? | KV | HA / jrh | medium | Q3 | open |  | Kan være en døråpner for at Statnett aksepterer vibrasjonsprosjektet. Få prioritert parameter fra Boris/Halfdan.
56 | concept0 | leveranse av dokumentasjon for concept0 | KV | jrh | high | Q3 | open
57 | concept2 | Kalibrerning sett I lys av: Absolutt vs relativ nøyaktighet, og aldring + drift av sensor og elektronikk. | KV | KV + LE | medium | Q3 | open |  | Hva skjer med sensor og elektronikk over tid? Over temperatur og andre parametere som EM stråling? Alle komponenter har toleranse slik at dette kan beregnes. Kanskje EM stråling har større inflytelse enn andre parametere? Kanskje det er ok å kalibrere systemet en stille dag om sommeren for å nulle ut drift i komponenter? Dette vil da være et mulig referansepunkt for kommende vinter. Er det nødvendig å måle om sommeren? Kan gå i dvalemodus og bare sende en status i ny og ne.
58 | concept1 | Sende en kommunikasjonsenhet til KV for testing | KV | jrh | high | Q3 | open |  | Så snart kommunikasjonsenheten har god nok stabilitet, dvs fungert I en uke (?) hos jrh, kan en slik enhet sendes til KV for testing på kontoret eller I garasjen til en ansatt. Da vil det også være mulig å begynne å teste infrastruktur med å hente ut data fra serverene til LE.
59 | concept0 | Eksempel på å hente ut data fra vår server | jrh | AL | medium | Q3 | open |  | Under concept0 møtet ble det demonstrert at data lagres på server, men er nok interessant for KV å se hvordan disse dataene kan hentes ut.
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107